## Sheet1
ID | Componente | Nome | Importância | Estimativa | Descrição | Nota
1 | Entrega | Planejamento da Entrega do Pedido | 1100 | 18 dias
1.1 | Entrega | Calculo da Rota de Entrega | 700 | 10 dias | Calcula todas a possibilidades de agrupamento de pedidos , para cada agrupamento, fazer o teste de todas as rotas possíveis (passar por A e B, ou B e A) | É feito no momento em que cada pizza é finalizada e pode agrupar diversos pedidos
1.1.1 | Entrega | Calculo de rota | 400 | 8 dias | Dado o ponto de saída, de chegada e os intermediários, traçar a melhor rota e calcular seu tempo
1.1.2 | Entrega | Agrupamento de pedidos | 300 | 2 dias | O entregador tem um número limite de pizza que pode transportar, então essa funcionalidade agrupa todas as possibilidades de pedidos que podem ser transportados juntos pelo entregador
1.2 | Entrega | Interface Web | 100 | 4 dias | Apresenta a posição de todos os entregadores em tempo real | Utilizada pelo Gerente de Entrega
1.3 | Entrega | Interface Mobile | 300 | 4 dias | Apresenta uma sugestão de rota ao entregador | Utilizada pelo Entregador
2 | Entrega | Rastreamento da Entrega | 1300 | 15 dias
2.1 | Entrega | Local do Entregador | 1100 | 13 dias | Obter a posição do entregador a cada 20s
2.1.1 | Entrega | Posicao do Entregador via Smartphone | 100 | 8 dias | Integrar com a API do Google
2.1.2 | Entrega | Envio das informacoes do smartphone para o banco de dados | 400 | 4 dias | Integra a posição do entregador com o Banco de Dados
2.1.3 | Entrega | Interface Mobile | 300 | 5 dias | Apresenta a posição do entregador em tempo real
2.1.4 | Entrega | Interface Web | 300 | 4 dias | Apresenta a posição do entregador em tempo real
2.2 | Entrega | Tempo para entrega | 200 | 2 dias | Calculo do tempo via Distancia/Velocidade